## Sheet1
后台开发计划
模块名称 | 任务名称 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时(天) | 当前状态 | 描述
订单管理 | 订单投注 | lucien | 2020.11.16 | 2020.12.01 | 14 | PENDING
基础配置 | 基础配置 | eric | 2020.11.16 | 2020.11.16 | 1 | PENDING | eric 总：7.5天
我的订单 | 全部订单列表 | eric | 2020.11.17 | 2020.11.17 | 1 | PENDING
我的订单 | 订单详情 | eric | 2020.11.18 | 2020.11.19 | 1.5 | PENDING
订单管理 | 订单管理列表 | eric | 2020.11.20 | 2020.11.20 | 1 | PENDING
订单管理 | 前后端撤单 | eric | 2020.11.21 | 2020.11.24 | 3 | PENDING
订单结算 | 订单结算 | hai | 2020.11.16 | 2020.12.05-12 | 18-24天 | PENDING | 一周=6工作日；结算暂时预计3-4周
WEB后台开发计划
模块名称 | 任务名称 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时(天) | 当前状态 | 描述
足彩管理 | 订单列表/撤单 | tom | 2020.11.16 | 2020.11.16 | 0.5 | PENDING
基础配置 | 基本配置 | tom | 2020.11.16 | 2020.11.16 | 0.5 | PENDING
赛事管理 | 赛事列表/变赔 | tom | 2020.11.17 | 2020.11.17 | 1 | PENDING
移动端开发计划
模块名称 | 任务名称 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时(天) | 当前状态 | 描述
竞彩足球 | 竞彩足球首页 | lufei/霍建华 | 2020.11.14 | 2020.11.17(UI时间) | UI:3；联调：2； 总：5 | PENDING
竞彩足球 | 更多玩法 | lufei/霍建华 | 2020.11.18 | 2020.11.19(UI时间) | UI:2；联调：1； 总：3 | PENDING
竞彩足球 | 联赛筛选 | lufei/霍建华 | 2020.11.20 | 2020.11.20(UI时间) | UI:1；联调：0.5；总：1.5 | PENDING
竞彩足球 | 过关定胆 | lufei/霍建华 | 2020.11.21 | 2020.11.21(UI时间) | UI:1；联调：0.5；总：1.5 | PENDING
竞彩足球 | 过关 | lufei/霍建华 | 2020.11.23 | 2020.11.23(UI时间) | UI:1；联调：0.5；总：1.5 | PENDING
竞彩足球 | 让球弹框 | lufei/霍建华 | 2020.11.24 | 2020.11.24(UI时间) | UI:1；联调：0.5；总：1.5 | PENDING
竞彩足球 | 已选 | lufei/霍建华 | 2020.11.25 | 2020.11.25(UI时间) | UI:1；联调：0.5；总：1.5 | PENDING
竞彩足球 | 全部订单 | lufei/霍建华 | 2020.11.26 | 2020.11.27(UI时间) | UI:2；联调：1； 总：3 | PENDING
竞彩足球 | 投注详情 | lufei/霍建华 | 2020.11.28 | 2020.11.30(UI时间) | UI:2；联调：1； 总：3 | PENDING
竞彩足球 | 投注 | lufei/霍建华 | 2020.12.01 | 2020.12.01(UI时间) | UI:1；联调：0.5；总：1.5 | PENDING
竞彩足球 | 全项目硬编码文字改为配置文件读取 | lufei/霍建华 | 2020.12.02 | 2020.12.04 | 3 | PENDING
竞彩足球 | 图片资源更改为配置文件读取 | lufei/霍建华 | 2020.12.05 | 2020.12.05 | 1 | PENDING
竞彩足球 | 全项目数组文案修改为List | lufei/霍建华 | 2020.12.07 | 2020.12.08 | 2 | PENDING
竞彩足球 | 设置UI样式及缓存读取配置 | lufei/霍建华 | 2020.12.09 | 2020.12.09 | 1 | PENDING
竞彩足球 | 接口联调，模板接口，配置化接口 | lufei/霍建华 | 2020.12.10 | 2020.12.10 | 1 | PENDING
竞彩足球 | 国际化整体检查自测 | lufei/霍建华 | 2020.12.11 | 2020.12.12 | 2
总计：33
H5端开发计划
模块名称 | 任务名称 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时(天) | 当前状态 | 描述
竞彩足球 | 列表组件 | duke | 2020.11.16 | 2020.11.17 | 2 | H5:已开始
竞彩足球 | 更多玩法页面 | duke | 2020.11.18 | 2020.11.19 | 2 | PENDING
竞彩足球 | 购彩页面整合(联赛筛选、页面组件联动等) | duke | 2020.11.20 | 2020.11.25 | 5 | PENDING
竞彩足球 | 投注操作相关(过关、定胆计算金额、最高可中、投注操作) | duke | 2020.11.26 | 2020.11.30 | 4 | PENDING
我的订单 | 投注列表页面 | duke | 2020.12.01 | 2020.12.02 | 2 | PENDING
我的订单 | 订单详情 | duke | 2020.12.03 | 2020.12.04 | 2 | PENDING
国际化 | WE整体支持国际化 | duke | 2020.12.05 | 2020.12.21 | 15 | PENDING
总计：32

## Sheet2
竞彩足球 2020.11.24 预计完成任务/进行中任务
后台开发计划
模块名称 | 任务名称 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时(天) | 当前状态 | 描述
订单管理 | 前后端撤单 | eric | 2020.11.20 | 2020.11.23 | 3 | 已完成
订单管理 | 订单投注 | lucien | 2020.11.16 | 2020.12.01 | 14 | 进行中 | 进度45%，目前赔率校验差接口
订单结算 | 订单结算 | hai | 2020.11.16 | 2020.12.12 | 24 | 进行中 | 子订单结算业务实现，总进度40%
WEB后台开发计划
移动端开发计划
竞彩足球 | 过关定胆 | 霍建华 | 2020.11.24 | 2020.11.24(UI时间) | UI:1；联调：0.5；总：1.5 | 进行中
竞彩足球 | 过关 | lufei | 2020.11.24 | 2020.11.24(UI时间) | UI:1；联调：0.5；总：1.5 | 进行中
H5端开发计划
竞彩足球 | 购彩页面整合 (联赛筛选、页面组件联动等) | duke | 2020.11.20 | 2020.11.25 | 5 | 进行中 | 进度60%